## Atividades
		HORAS	99,25
	SIMULAÇÃO DE PORTO – PUERTO NUEVO (BUENOS AIRES)	DEDIC. SEMANA	10
		SEMANAS	9,925
		HORAS FALTAM	48
		% QUE FALTA	48,36%

#	Atividade	Status	Horas
1	Definir modelo de simulação	CONCLUIDO	6
2	Definir Event Listeners	CONCLUIDO	12
3	Definir Distribuicoes de Probabilidade para Duracao dos Eventos	CONCLUIDO	2
4	Implementar leitura de arquivo	CONCLUIDO	4
5	Implementar Lista de Eventos Futuros (FEL)	CONCLUIDO	2
6	Definir indicadores de desempenho de saída	CONCLUIDO	2
7	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Chegada de Navios’ (Navio)	CONCLUIDO	0,25
8	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Atracar’ (Navio, Equipe, Cais)	CONCLUIDO	0,25
9	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Desatracar’ (Navio, Equipe, Cais)	CONCLUIDO	0,25
10	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Içar Container’ (Grua)	CONCLUIDO	0,25
11	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Movimentar Container’ (Grua)	CONCLUIDO	0,25
12	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Carregar Transporte’ (Grua, Carreta)	CONCLUIDO	0,25
13	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Mov. Grua Vazia’ (Grua)	CONCLUIDO	0,25
14	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Movimenta Carregado’ (Carreta)	CONCLUIDO	0,25
15	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Descarga Container Patio’ (Carreta, RTG)	CONCLUIDO	0,25
16	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Descarga Container Patio’ (Carreta, Reach)	CONCLUIDO	0,25
17	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Mov. Container Pilha Dest. (RTG)	CONCLUIDO	0,25
18	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Mov. Container Pilha Dest. (Reach)	CONCLUIDO	0,25
19	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Empilhar’ (RTG)	CONCLUIDO	0,25
20	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Empilhar’ (Reach)	CONCLUIDO	0,25
21	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Mov. até Pilha’ (Reach)	CONCLUIDO	0,25
22	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Desempilhar’ (Reach)	CONCLUIDO	0,25
23	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Movimenta Cont. Terminal Ferrov.’ (Reach)	CONCLUIDO	0,25
24	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Carrega Cont. Vagao’ (Reach, Composicao)	CONCLUIDO	0,25
25	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Posicionar no Terminal’ (Composicao, Terminal)	CONCLUIDO	0,25
26	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Chegada Trens Terminal’ (Composicao)	CONCLUIDO	0,25
27	Implementar Duracao de Tempo para Atividade ‘Libera Terminal’ (Composicao, Terminal)	CONCLUIDO	0,25
28	Definir todas as filas e atrasos do modelo	CONCLUIDO	2
29	Implementar Fila ‘Aguardar Cais’ (Navio)	CONCLUIDO	0,25
30	Implementar Fila ‘Aguardar Descarregar’ (Navio)	CONCLUIDO	0,25
31	Implementar Fila ‘Aguardar Transporte’ (Grua)	CONCLUIDO	0,25
32	Implementar Fila ‘Fila na Grua’ (Carreta)	CONCLUIDO	0,25
33	Implementar Fila ‘Aguardar Descarga Patio’ (Carreta)	CONCLUIDO	0,25
34	Implementar Fila ‘Fila para Empilhar’ (RTG)	CONCLUIDO	0,25
35	Implementar Fila ‘Fila para Empilhar’ (Reach)	CONCLUIDO	0,25
36	Implementar Fila ‘Ag. Fila Desempilhar’ (Reach)	CONCLUIDO	0,25
37	Implementar Fila ‘Fila Patio Manobra’ (Composicao)	CONCLUIDO	0,25
38	Implementar Fila ‘Aguardar Reach Stacker’ (Composicao)	CONCLUIDO	0,25
39	Implementar Fila ‘Aguarda Liberacao’ (Composicao)	CONCLUIDO	0,25
40	Definir entidades do modelo de simulacao	CONCLUIDO	2
41	Implementar Entidade ‘Navio’	CONCLUIDO	1
42	Implementar Entidade ‘Equipe’	CONCLUIDO	1
43	Implementar Entidade ‘Cais’	CONCLUIDO	1
44	Implementar Entidade ‘Grua’	CONCLUIDO	1
45	Implementar Entidade ‘RTG’	CONCLUIDO	1
46	Implementar Entidade ‘Reach Stacker’	CONCLUIDO	1
47	Implementar Entidade ‘Carreta’	CONCLUIDO	1
48	Implementar Entidade ‘Terminal Carga’	CONCLUIDO	1
49	Implementar Entidade ‘Composicao’	CONCLUIDO	1
50	Implementar Colecao de Entidade ‘Navio’	CONCLUIDO	0,25
51	Implementar Colecao deEntidade ‘Equipe’	CONCLUIDO	0,25
52	Implementar Colecao de Entidade ‘Cais’	CONCLUIDO	0,25
53	Implementar Colecao de Entidade ‘Grua’	CONCLUIDO	0,25
54	Implementar Colecao de Entidade ‘RTG’	CONCLUIDO	0,25
55	Implementar Colecao de Entidade ‘Reach Stacker’	CONCLUIDO	0,25
56	Implementar Colecao de Entidade ‘Carreta’	CONCLUIDO	0,25
57	Implementar Colecao de Entidade ‘Terminal Carga’	CONCLUIDO	0,25
58	Implementar Colecao de Entidade ‘Composicao’	CONCLUIDO	0,25
59	Implementar Event Notice ‘Chegada de Navios’ (Navio)	PENDENTE	0,25
60	Implementar Event Notice ‘Atracar’ (Navio, Equipe, Cais)	PENDENTE	0,25
61	Implementar Event Notice ‘Desatracar’ (Navio, Equipe, Cais)	PENDENTE	0,25
62	Implementar Event Notice ‘Içar Container’ (Grua)	PENDENTE	0,25
63	Implementar Event Notice ‘Movimentar Container’ (Grua)	PENDENTE	0,25
64	Implementar Event Notice ‘Carregar Transporte’ (Grua, Carreta)	PENDENTE	0,25
65	Implementar Event Notice ‘Mov. Grua Vazia’ (Grua)	PENDENTE	0,25
66	Implementar Event Notice ‘Movimenta Carregado’ (Carreta)	PENDENTE	0,25
67	Implementar Event Notice ‘Descarga Container Patio’ (Carreta, RTG)	PENDENTE	0,25
68	Implementar Event Notice ‘Descarga Container Patio’ (Carreta, Reach)	PENDENTE	0,25
69	Implementar Event Notice ‘Mov. Container Pilha Dest. (RTG)	PENDENTE	0,25
70	Implementar Event Notice ‘Mov. Container Pilha Dest. (Reach)	PENDENTE	0,25
71	Implementar Event Notice ‘Empilhar’ (RTG)	PENDENTE	0,25
72	Implementar Event Notice ‘Empilhar’ (Reach)	PENDENTE	0,25
73	Implementar Event Notice ‘Mov. até Pilha’ (Reach)	PENDENTE	0,25
74	Implementar Event Notice ‘Desempilhar’ (Reach)	PENDENTE	0,25
75	Implementar Event Notice ‘Movimenta Cont. Terminal Ferrov.’ (Reach)	PENDENTE	0,25
76	Implementar Event Notice ‘Carrega Cont. Vagao’ (Reach, Composicao)	PENDENTE	0,25
77	Implementar Event Notice ‘Posicionar no Terminal’ (Composicao, Terminal)	PENDENTE	0,25
78	Implementar Event Notice ‘Chegada Trens Terminal’ (Composicao)	PENDENTE	0,25
79	Implementar Event Notice ‘Libera Terminal’ (Composicao, Terminal)	PENDENTE	0,25
80	Implementar Event Listener ‘Chegada de Navios’ (Navio)	PENDENTE	1
81	Implementar Event Listener ‘Atracar’ (Navio, Equipe, Cais)	PENDENTE	1
82	Implementar Event Listener ‘Desatracar’ (Navio, Equipe, Cais)	PENDENTE	1
83	Implementar Event Listener ‘Içar Container’ (Grua)	PENDENTE	1
84	Implementar Event Listener ‘Movimentar Container’ (Grua)	PENDENTE	1
85	Implementar Event Listener ‘Carregar Transporte’ (Grua, Carreta)	PENDENTE	1
86	Implementar Event Listener ‘Mov. Grua Vazia’ (Grua)	PENDENTE	1
87	Implementar Event Listener ‘Movimenta Carregado’ (Carreta)	PENDENTE	1
88	Implementar Event Listener ‘Descarga Container Patio’ (Carreta, RTG)	PENDENTE	1
89	Implementar Event Listener ‘Descarga Container Patio’ (Carreta, Reach)	PENDENTE	1
90	Implementar Event Listener ‘Mov. Container Pilha Dest. (RTG)	PENDENTE	1
91	Implementar Event Listener ‘Mov. Container Pilha Dest. (Reach)	PENDENTE	1
92	Implementar Event Listener ‘Empilhar’ (RTG)	PENDENTE	1
93	Implementar Event Listener ‘Empilhar’ (Reach)	PENDENTE	1
94	Implementar Event Listener ‘Mov. até Pilha’ (Reach)	PENDENTE	1
95	Implementar Event Listener ‘Desempilhar’ (Reach)	PENDENTE	1
96	Implementar Event Listener ‘Movimenta Cont. Terminal Ferrov.’ (Reach)	PENDENTE	1
97	Implementar Event Listener ‘Carrega Cont. Vagao’ (Reach, Composicao)	PENDENTE	1
98	Implementar Event Listener ‘Posicionar no Terminal’ (Composicao, Terminal)	PENDENTE	1
99	Implementar Event Listener ‘Chegada Trens Terminal’ (Composicao)	PENDENTE	1
100	Implementar Event Listener ‘Libera Terminal’ (Composicao, Terminal)	PENDENTE	1
101	Gerar eventos exógenos na inicialização da simulação (FEL Inicial)	PENDENTE	1
102	Criar cenário inicial da rodada com base nos dados do arquivo lido	PENDENTE	1
103	Implementar os contadores e indicadores de desempenho (Indicador 1)	PENDENTE	1
104	Implementar os contadores e indicadores de desempenho (Indicador 2)	PENDENTE	1
105	Implementar os contadores e indicadores de desempenho (Indicador 3)	PENDENTE	1
106	Gerar arquivo de saida com detalhes sobre os indicadores de desempenho implementados	PENDENTE	2
107	Projeto Experimental: editar arquivo para 02 (dois) cenarios diferentes	PENDENTE	0,25
107	Projeto Experimental: definir script para repetir modelo de simulação (sugestao: bash)	PENDENTE	0,5
108	Projeto Experimental: executar script para replicar modelo X vezes/cenario (X = 100 é o ideal)	PENDENTE	8
109	Projeto Experimental: analise dos resultados (histograma, boxplot, sumario estatistico)	PENDENTE	4
110	Apresentação Final com Modelo, Indicadores e Resultados	PENDENTE	2